| ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI SECŢIA ŞTIINŢE EXACTE ȘI INGINEREȘTI bd. Ştefan cel Mare , 1 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. (373-22) 27-07-06 E-mail: dep.ssei.asm@gmail.com |  | ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA DIVISION OF EXACT AND ENGINEERING SCIENCES Stefan cel Mare Ave., 1 MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova Tel. (373-22) 27-07-06 E-mail: dep.ssei.asm@gmail.com |
| --- | --- | --- |

AVIZUL BIROULUI SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

asupra raportului pe proiectul 25.80013.7007.40ROMD din cadrul concursului ”Proiecte complexe bilaterale România cu Republica Moldova 2025-2027”, conducătorul proiectului – dr. Ambrosi Grigore, Universitatea Tehnică a Moldovei (Prioritatea III: Biotehnologii și Protecția Mediului), perfectat în baza audierii raportului științific anual al implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării la Adunarea Generală a secției din 23 decembrie 2025 și a concluziilor experților.

S-a discutat: Raportul pe proiectul de cercetare din cadrul concursului ”Stimularea excelenței cercetărilor științifice 2025-2026”, etapa anului 2025 “Cercetări interdisciplinare privind integrarea vehiculelor autonome în România și Moldova”, conducătorul proiectului – dr. Ambrosi Grigore

S-a decis:

Luând în considerare dezbaterile din cadrul audierii publice și avizele experților, se aprobă următorul aviz consultativ asupra proiectului:

Proiectul este „Aprobat”, cu calificativul general „satisfăcător” (punctaj calculat – 18,2).

Calificative pe criterii:

- Atingerea scopului și obiectivelor, exprimate prin rezultatele obținute - “satisfăcător”.

- A fost elaborat un chestionar și un plan de colaborare pe viitor; au fost selectate soluții de colectare a datelor, fără a le preciza;

- Raportul nu indică detalii asupra modului în care au fost atinse unele obiective. Ca exemplu, nu este clar ce volum de date a fost colectat, pe care date a fost efectuată simularea, ce fel de soluții de colectare automată de date privind circulația rutieră, bazate pe inteligență artificială, au fost utilizate etc.

- Diseminarea rezultatelor obținute - “ satisfăcător”.

- Nu sunt publicații, nu sunt participări la conferințe ale echipei din Republica Moldova, este indicată doar participarea la o conferință a conducătorului proiectului din partea română.

- Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute - “satisfăcător”.

- La moment este dificil de estimat.

- Colaborarea la nivel internațional și național - ” satisfăcător”.

- A fost demonstrată colaborarea cu echipa partener din de proiect din partea României.

- Sunt indicate colaborări cu anumite entități naționale, lipsește altă colaborare la nivel internațional.

Recomandări - de a aproba raportul și finanțarea în continuare.

Conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești

acad. 										 Svetlana Cojocaru

Secretar Științific al Secției, dr. 						Adelina Dodon