| ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI SECŢIA ŞTIINŢE ALE VIEȚII Bd. Ştefan cel Mare 1 MD-2001, Chişinău, Republica Moldova Tel/Fax: /373-22/ 27-24-53, /373-22/ 21-05-02 E-mail: ssv.asm.md@gmail.com, sectiamed@asm.md |  | ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA SECTION LIFE SCIENCES Stefan cel Mare Ave., 1 MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova Tel/Fax: /373-22/ 27-24-53, /373-22/ 21-05-02 E-mail: ssv.asm.md@gmail.com, sectiamed@asm.md |
| --- | --- | --- |

AVIZUL BIROULUI SECȚIEI ȘTIINȚE ALE VIEȚII

asupra raportului pe proiectul din cadrul concursului ”Water4All” pentru anii 2024-2026, conducătorul proiectului – dr. hab. Rodica Sturza, Prioritatea Strategică III. Biotehnologii și Protecția Mediului, perfectat în baza audierii raportului științific anual al implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării la Adunarea Generală a secției din 18.12.2025 și 0a concluziilor experților.

S-a discutat: Raportul pe proiectul de cercetare din cadrul concursului ”Water4All” pentru anii 2024-2026, etapa anului 2025, conducătorul proiectului – dr. hab. Rodica Sturza

S-a decis:

Luând în considere dezbaterile din cadrul audierii publice și avizele experților, se aprobă următorul aviz consultativ asupra proiectului:

Proiectul este „Aprobat”, cu calificativul general „Foarte bine” (punctaj calculat – 27,0).

Calificative pe criterii:

- Atingerea scopului și obiectivelor, exprimate prin rezultatele obținute  - “4,0”.

Proiectul a avut ca scop pentru anul 2025 „Optimizarea proceselor de sorbție și determinarea mecanismelor de sorbție a poluanților organici pe biopolimeri funcționalizați”, formulare care s-a dovedit a fi prea generală. În acest context, ar fi fost necesară definirea unui scop mai precis, corelat cu activitățile realizate efectiv. Cu toate acestea, obiectivele planificate pentru anul 2025 au fost îndeplinite integral.

În aspect practic apar unele întrebări principiale și anume.

- Cum a fost posibil de obținut un biopolimer funcționalizat cu o suprafață specifică BET de 1208 m2/g? Așa valori a suprafeței specifice au cărbunii activi obținuți prin activări în strat fluidizat sau prin procedee chimice.

- De ce în figura 1 nu sunt indicate valorile volumului adsorbit.

- De ce este necesar ca biopolimerii activați să fie impregnați cu oxizi de fier, daca valoarea suprafeței specifice a mostrei  A-ac este mai mare decât a A-ac-Fe3O4 ?.

- Diseminarea rezultatelor obținute (numărul de publicații, brevete, participări la evenimente etc)- “5,0”.

Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate în 2 articole internaționale cu factor de impact și în 2 rezumate la conferințele internaționale. Un articol este acceptat spre publicație într-o revistă internațională. La saloanele internaționale de inventică lucrările prezentate, în baza proiectului dat, au fost apreciate cu o medalie de aur și una de argint.

- Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute - “4,0”.

Tescovina de mere obținută în procesul fabricării sucului  cred că este în cantități mici ca sa aibă o valoare economică mare.

- Eficiența colaborării între organizația din R. Moldova și partenerii din România - “5,0”.

Este foarte bună

- Alte colaborări naționale și internaționale, inclusiv cu participarea tinerilor și pregătirea cadrelor- “5,0”.

Este foarte bună

Recomandări - Se recomandă continuarea realizării proiectului.

Conducător al

Secției Științe ale Vieții

acad.										Eva GUDUMAC

Conducător adjunct al

Secției Științe ale Vieții

acad.                                                                                                               Ion TODERAȘ

Secretar Științific al Secției

Dr. 										Gabriela ROMANCIUC