AVIZUL

Comisiei mixte a Academiei de Științe a Moldovei și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

de audiere publică a rapoartelor etapa anului 2025 privind implementarea proiectelor de Vouchere Inovaționale, de Inovare și de Transfer Tehnologic, creată prin Hotărârea Prezidiului nr. 203 din 27.11.2025, asupra raportului pe proiectul de Transfer Tehnologic 25.80015.7007.03TT „Modernizarea tehnologică a sistemului de filtrare în echipamentul autohton Termoshreder 420 pentru utilizare în instituții medicale publice”, conducătorul proiectului: Casian Maxim, SRL Uispac.

Ca urmare a audierilor publice privind implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic, desfășurate în data de 24 decembrie 2025 în format mixt cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM și online, avizul Comisiei este perfectat în baza avizelor experților în domeniul tehnologic, științific și economic.

1. Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute după implementarea proiectului:

Scopul și obiectivele preconizate pentru anul 2025 nu sunt realizate integral, fapt justificat prin constrângeri administrative și financiare independente de echipa de proiect.

2. Funcționalitatea tehnologiei/serviciului/produsului obținut în cadrul proiectului:

Soluția tehnologică propusă este coerentă și bine fundamentată tehnic. Schema de filtrare în trepte (prefiltrare, adsorbție chimică, filtrare HEPA) este funcțional definită și susținută prin date experimentale preliminare.

3. Infrastructura disponibilă pentru continuarea proiectului și funcționalitatea acesteia:

Proiectul beneficiază de infrastructura tehnică existentă și de acces la echipamentul Termoshred 420 funcțional necesare pentru realizarea integrală a proiectului.

4. Diseminarea rezultatelor obținute (acțiuni de diseminare întreprinse):

Lipsa diseminării rezultatelor obținute este justificată de durata redusă a perioadei de implementare și de caracterul preponderent tehnic al etapei 2025, axată pe proiectare și validare preliminară.

5. Colaborarea între organizația executor și organizația partener/alte organizații (specificul și continuarea colaborării):

Colaborarea cu instituții naționale relevante, inclusiv instituții medico-sanitare publice, este bine definită și oferă premise clare pentru continuarea proiectului.

6. Efectul socio-economic al proiectului real și potențial:

La etapa actuală, efectul socio-economic cuantificabil al proiectului este greu de evaluat. Pe termen mediu și lung, modernizarea sistemului de filtrare poate reduce costurile operaționale, crește durata de viață a echipamentului și diminua impactul asupra mediului și sănătății publice.

Concluzii:

Se propune de a aproba raportul și finanțarea în continuare.

Proiectul este apreciat cu calificativul: Foarte bine, punctaj final 26,1 puncte.

Președintele Comisiei 					dr. hab., m. c.  Veaceslav Ursachi

Secretarul Comisiei						 dr. Leonid Chișlaru