AVIZUL

Comisiei mixte a Academiei de Științe a Moldovei și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

de audiere publică a rapoartelor etapa anului 2025 privind implementarea proiectelor de Vouchere Inovaționale, de Inovare și de Transfer Tehnologic, creată prin Hotărârea Prezidiului nr. 203 din 27.11.2025, asupra raportului pe proiectul de Vouchere Inovaționale 25.80015.7007.06VI „Sol viu, păduri vii: biostimulare cu cianobac-teria Nostoc linckia”, conducătorul proiectului: Sainsus Alexandru, „Lumina Renașterii Omului – LuRenOm”.

Ca urmare a audierilor publice privind implementarea proiectelor de Vouchere Inovaționale, desfășurate în data de 24 decembrie 2025 în format mixt cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM și online, avizul Comisiei este perfectat în baza avizelor experților în domeniul tehnologic, științific și economic.

1. Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute după implementarea proiectului:

Echipa a interpretat corect intenția menționată în scop. În acest context, deși scopul este formulat imperfect, implementarea practică a proiectului este coerentă, iar rezultatele obținute sunt bine corelate cu obiectivele declarate și cu activitățile planificate. Un neajuns neesențial constă în lipsa informației despre cum anume a fost elaborat preparatul „NL”.

2. Funcționalitatea tehnologiei/serviciului/produsului obținut în cadrul proiectului:

În cadrul etapei 2025 a fost obținut un produs funcțional clar definit – preparatul microbian „NL”, derivat din biomasa cianobacteriei Nostoc linckia, precum și un protocol tehnologic standardizat de cultivare. Produsul prezintă funcționalitate la nivel experimental, cu potențial de scalare și aplicare ulterioară în tehnologii forestiere. Totodată, funcționalitatea în condiții reale de aplicare nu este încă demonstrată. Conform raportului, protocolul elaborat pentru obținerea biomasei este ceva optimizat și bazat pe medii ieftine și cu riscul scăzut de contaminare cu alte specii, dar nu sunt prezentate criteriile și dovezile care stau în baza acestor constatări. Fără așa fel de informații este imposibil de a evalua rezultatele obținute.

3. Infrastructura disponibilă pentru continuarea proiectului și funcționalitatea acesteia:

Infrastructura utilizată în cadrul proiectului nu este descrisă explicit, însă din conținutul activităților realizate și rezultatele obținute se poate deduce existența unei baze materiale corespunzătoare și funcționale pentru implementarea etapei de cercetare.

4. Diseminarea rezultatelor obținute (acțiuni de diseminare întreprinse):

În această etapă nu au fost planificate acțiuni de diseminare a rezultatelor. Cu toate acestea, rezultatele obținute au fost comunicate la întreprinderi și instituții de cercetare, inclusiv din străinătate.

5. Colaborarea între organizația executor și organizația partener/alte organizații (specificul și continuarea colaborării):

Raportul evidențiază existența unor colaborări active între organizația executor și alte organizații, atât la nivel național, cât și internațional. Colaborările existente creează premise solide pentru continuarea și extinderea proiectului.

6. Efectul socio-economic al proiectului real și potențial:

Proiectul prezintă un efect socio-economic preponderent potențial la etapa actuală de implementare, corespunzător stadiului său de cercetare și dezvoltare. Pe termen mediu și lung, proiectul are potențial de a genera beneficii economice de mediu.

Concluzii:

Se propune de a aproba raportul și finanțarea în continuare.

Proiectul este apreciat cu calificativul: Satisfăcător, punctaj final 20,1 puncte.

Președintele Comisiei 					dr. hab., m. c.  Veaceslav Ursachi

Secretarul Comisiei					 dr. Leonid Chișlaru